## Timeline
Data Analytics Portal - Project Timeline Proposal |  |  |  |  | Priyanka Kondapalli CSC 9025 - Grand Challenges of Computing
Feature/ Module | Task Name | Start | End | Duration (days)
Module: Descriptive Statistics
| UI Design | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 6
| Implement File upload feature | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2
| Python Scripts | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2
| Python Script Integration with .NET | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 5
| Gather Data Sets | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2
| Unit Testing | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2
| Documentation | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1
Module: Cleaning Data
| Python Scripts | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 3
| Enable cleaned data file download through UI | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 4
| Unit Testing | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2
| Documentation | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1
Module: Exploratory Data Analysis
| UI Design refine | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2
| Accessing Data & Python Scripts | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 5
| Integrate with UI | 2018-04-07 | 2018-04-11 | 5
| Unit Testing | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2
| Documentation | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 1
Module: Model Scores
| UI Design | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2
| Accessing Data & Python Scripts | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 4
| Integrate results and display | 2018-04-21 | 2018-04-24 | 4
| Unit Testing | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2
| Documentation | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 1
Application Testing
| Testing Application | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2
Documentation
| Project Documentation | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 1
Formulas:
End = [Start]+[Duration (days)]-1
Start = [End, row above]+1